MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ.

Verze: 2.0

## Platná od: 4.5.2006___________________________________________________________

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Číslo opatření | 2.1 |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ 04.1.03/2.1.15.2/0003 |
| Název projektu | Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými |
| Celková výše finanční podpory v Kč | 1413800 |
| Datum zahájení realizace | 1.3.2006 |
| Datum ukončení realizace | 29.2.2008 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 03/2006 |
| Monitorované období | Začátek | 1.9.2006 | Konec | 30.11.2006 |
| Typ zprávy | Průběžná | x | Závěrečná |  |
| Žádost o platbu | Ano | x | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 20.12.2006 |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Příjemce | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje |
| --- | --- |
| IČ | 26640601 |
| Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce | Bc. Petra Ďásková / Ing. Alexej Beránek – pověřený zastupováním při realizaci projektu |
| Zhotovitel zprávy |
| Jméno a příjmení | Monika Vokřínková |
| Telefonní číslo/Fax | 604 622 699 |
| E-mail | vokrinkova@kingstonconsulting.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Činnost realizačního týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.9.2006-30.11.2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V monitorovaném období se realizační tým pravidelně scházel za účelem přípravy a realizace dalších 2 seminářů. Byly dojednávány postupy pro realizaci dalších seminářů na základě získané zpětné vazby. Manažer projektu komunikoval s lektory, kteří se budou účastnit projektu v další jeho fázi a se supervizorem projektu. Byla zhotovena a odsouhlasena druhá monitorovací zpráva. Byl upraven rozpočet projektu tak, aby lépe odpovídal potřebám jeho realizace. 1.manažerovi projektu – Alexej Beránek – mzda za srpen, září a říjen – 3x 24.300,-Kč (včetně odvodů) 2. účetní projektu –Kubicová – rovněž 3x 6.800,-Kč (včetně odvodů) Dále se na realizaci projektu podílel dodavatel služeb. 1. Konzultant k administraci projektu –Kingston Consulting, s.r.o. – 1 x 6.550,-Kč V rámci klíčové aktivity jsou dále nárokovány poplatky za vedení účtu. (viz příloha č. 3 Soupiska účetních dokladů). |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Realizační tým se pravidelně scházel na pracovních poradách, pracoval v plném počtu dle předem stanovených podmínek a harmonogramu. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Oslovení cílové skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | 9, 11/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| O termínu dalšího semináře byli uvědoměni účastníci prvního semináře. Kvůli převisu poptávky byli účastníci uvědoměni pouze elektronicky. Ze seznamu zúčastněných byli vybráni ti, kteří se nejčastěji potýkají s cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen. Účastníkům (mimoostravským) bylo nabídnuto proplacení nákladů na cestovné a ubytování. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Cílová skupina byla z důvodu zvýšené poptávky o nabízenou problematiku oslovena v menším měřítku než se očekávalo. Projekt nemůže uspokojit všechny zájemce o nabízené služby při současně nastaveném rozpočtu. Podmínky poskytovatele podpory zároveň neumožňují rozpočet navýšit. |

| Číslo klíčové aktivity | 7 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Příprava učebních materiálů |
| Období realizace klíčové aktivity | 11/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Před realizací obou seminářů byly zhotoveny učební materiály, které sloužily jako podklady pro účastníky seminářů. Tyto podklady obdrželi všichni účastníci kurzu v tištěné i elektronické podobě. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Učební materiály byly zhotoveny. |

| Číslo klíčové aktivity | 8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zajištění občerstvení |
| Období realizace klíčové aktivity | 6/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Občerstvení bylo zajištěno pro oba dva semináře.. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Občerstvení pro účastníky bylo zajištěno. |

| Číslo klíčové aktivity | 9 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Semináře |
| Období realizace klíčové aktivity | 19.-20.10, 23.-24.11/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| První seminář v tomto období se uskutečnil na téma Komunitní péče ve dnech 19.-20.10.2006. Tento seminář vedl Mgr. Jan Paleček. Další seminář měl podle původního harmonogramu proběhnout v prosinci 2006. Kvůli požadavkům ze stran cílové skupiny i realizačního týmu proběhl seminář na téma Práce s rodinou ve dnech 23.-24.11.2006 a ne v prosinci, jak bylo původně plánováno. Lektory byly PhDr. Sylva Bártlová a MUDr. Alexandra Beránková. Semináře se zúčastnil i supervizor Matuška. První seminář v tomto monitorovaném období absolvovalo 30 účastníků (z toho 3 muži) z původních 35 přihlášených. Druhý seminář absolvovalo 29 osob (z toho 3 muži) z původních 32 přihlášených. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Celkové hodnocení obou seminářů bylo kladné. Míra úspěšnosti absolventů byla opět vysoká. Důležité podněty vznesl supervizor projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 13 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Informace o výsledcích |
| Období realizace klíčové aktivity | 11/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Informace o obou uskutečněných seminářích byla zveřejněna na webové stránce organizace vzniklé díky projektu. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Informace o obou uskutečněných seminářích byla zveřejněna dle původního plánu. |

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

V monitorovaném období proběhly 2 semináře, jednoho z nich se zúčastnil supervizor projektu. Dále byl zakoupen dataprojektor. Všechny aktivity proběhly podle plánu.

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Činnost realizačního týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.12.2006 – 28.2.2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Realizační tým se bude opět pravidelně scházet na pracovních poradách, bude pracovat v plném počtu dle předem stanovených podmínek. Do týmu přibudou lektoři, kteří povedou 2 denní únorový seminář. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Oslovení cílové skupiny, zaměstnavatelů a zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | 1/2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Cílová skupina bude oslovena elektronicky. Většina účastníků semináře bude stejná jako u semináře předchozího, což je pozitivní z důvodu zajištění komplexnějšího vhledu do problematiky. |

| Číslo klíčové aktivity | 6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Nákup materiálu |
| Období realizace klíčové aktivity | 12.2006, 2.2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Tato aktivita zřejmě neproběhne. Potřebné věci budou nakoupeny dle potřeby. |

| Číslo klíčové aktivity | 11 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Průběžné hodnocení |
| Období realizace klíčové aktivity | 1/2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Seminář bude po skončení zhodnocen a výsledky tohoto hodnocení se promítnou do přípravy dalších seminářů. |

| Číslo klíčové aktivity | 13 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Informace o výsledcích projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.12.2006 – 28.2.2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Informace o obou uskutečněných seminářích bude zveřejněna na webové stránce organizace vzniklé díky projektu. |

6. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu

Publicita projektu nebyla na toto období plánována. Informace o realizaci projektu a jeho financování byla šířena v rámci pozvánek pro cílovou skupinu. Dále jsou tyto informace soustavně dostupné na webových stránkách organizace.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

V monitorovaném období nebyly shledány problémy.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

| Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených zadávacích řízení |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených zadávacích řízení |
| Poznámky |

Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy – v Přehledu uzavřených zadávacích řízení.

9. VEŘEJNÁ PODPORA

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek  a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis.

10. KONTROLY

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |
| Datum kontroly |  |
| Číslo kontroly |  |
| Závěry kontroly |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena |  |
| Poznámky |

11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny v monitorovaném období

Věcné změny v monitorovaném období

Změny v harmonogramu: Seminář, který měl dle původního projektu proběhnout v prosinci 2006 byl z důvodu poptávky cílové skupiny přesunut na vhodnější termín, uskutečnil se v listopadu 2006. V prosinci by se řada oslovených nemohla semináře účastnit.

Změny rozpočtu v monitorovaném období

Odměny pro manažera projektu a pro účetní projektu byly převedeny do kapitoly Nákup služeb. Dále byly ve stejné kapitole vytvořeny položky pro úhradu cestovného a ubytování pro členy realizačního týmu, kteří pracují jako dodavatelé služeb. Změněný rozpočet je přiložen k monitorovací zprávě.

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak.

13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

Výplatní a zúčtovací listiny, prezenční listiny.

Komentář k monitorovacím ukazatelům

Podpora splnila svůj cíl – uskutečnily se 2 semináře, oba se setkaly s velkou úspěšností absolventů a pozitivním ohlasem.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu.

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 3 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | 1413800 |
| b. | Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) | 202898 |
| c. | Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč) | 254431 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.) | 457329 |
| e. | Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.) | 956471 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) | 202898 |
| Poznámky |

15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

| a. | Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) |  |
| --- | --- | --- |
| b. | Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč) |  |
| c. | Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) |  |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) |  |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) |  |
| Poznámky |

16. PŘÍJMY PROJEKTU

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) | 53,09 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) | 118,59 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč) | 0 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| Úroky na bankovním účtu. |
| Poznámky |
| Budou odečteny v poslední MZ a žádosti o platbu. |

17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

| Termín | 2.2.2007 |
| --- | --- |
| Částka (v Kč) | 200000 |
| Poznámky |

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto náklady byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do uznatelných nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby* | Ing. Alexej Beránek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Manažer projektu |
| Místo a datum | V Ostravě, 20.12.2006 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha

Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o

poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit

pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro

celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné

jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte „X“ u  Ano u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy a u Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

| Příloha | Přiloženo |
| --- | --- |
|  | Ano | Ne |
| č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu) | x |  |
| č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu |  | x |
| č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu |  | x |
| č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu |  | x |
| č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) | x |  |
| č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) | x |  |
| č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) | x |  |
| č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) |  | x |
| č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) |  | x |